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ROMÂNIA 2035
PRIMELE 100 DE ZILE
Rezultate vizibile și fundația sistemelor care durează

Mai ieftin de trăit. Mai ieftin de făcut afaceri. Mai ieftin de guvernat - fără ca România să devină mai săracă.

Septembrie 2026


Principiul de bază
Primele 100 de zile nu încearcă să termine reformele de zece ani. Ele trebuie să livreze câteva îmbunătățiri vizibile și, mai ales, să construiască inventarele, datele, regulile fiscale, owners și handoff-urile fără de care reformele mari devin promisiuni.
Zilele 1-10 - mandat, fiscal și execuție
Publicarea Contractului de Guvernare, a celor cinci misiuni publice, a limitelor fiscale și a standardelor de competență/integritate.
Activarea PM Delivery Office în forma deja prevăzută, cu Registrul Transferurilor Inter-Sistem; fără puteri autonome de politică, sancționare sau cheltuire.
Adoptarea formatului Fiscal Compliance Certificate și declanșarea Five-Year Fiscal Resilience Framework.
Publicarea ordinii de împărțire a poverii: risipă/privilegii → fraudă mare → protecția serviciilor → redesign → eventuale taxe generale doar ca ultimă soluție.
Inventarul jalonelor și banilor UE expuși, cu proprietar, termen și decizie de continuare/reparare/oprire.
Zilele 1-30 - inventare și date comune
Modelul unic de date pentru Opportunity Platform și regula de înregistrare a oportunității.
Pornirea Inventarului Național al Proceselor Administrative și selectarea primelor 20 de procese cu cea mai mare povară.
Pornirea Auditului Național al Administrației Locale și proiectarea centrelor județene shared services.
Inventarul România Recuperează pentru activele cu cost mare de întreținere/abandon evident și primele screening-uri strategice/heritage/environment.
Lansarea auditului tuturor modificatorilor salariali publici pe rol și expunere reală.
Definirea SLA-urilor și a KPI-urilor Handoff Completion Rate / Conversion Through the Chain.
Zilele 10-45 - gospodărie, muncă și servicii
Household Security package: price/unit standards, coș esențial scenarii de finanțare, medicines/commuting measures și pass-through monitor.
Hărțile de deficit pentru childcare și elder care, plus publicarea primelor blueprint-uri standard.
Prototype Effective Return-to-Work Test și Effective Labour Capacity Index.
National Skills Demand Engine - integrarea vacancy data cu investițiile calificate din Opportunity Platform.
Safe School Compact: protocol minim, safeguarding lead și escalation route în unitățile cu risc ridicat.
Zilele 20-60 - oportunități, UE și investiții
Rețeaua EU Funds Liaison activă în ministerele de linie; primele screening-uri pe Opportunity Platform.
Primele portofolii agregate: public roofs/solar, childcare, cold storage/agro, building retrofit, EV charging unde cererea este validată.
Publicarea primelor verified power-capacity layers pentru situri industriale selectate și regulile use-it-or-lose-it pentru rezervări mari.
Selectarea primelor situri Mine2Value pentru screening complet, fără promisiune de investiție înainte de rezultate.
Launch Romania Solar Buyers Alliance / GPO și standard contracts for no-upfront projects.
Zilele 30-75 - teritoriu, agricultură și active
Primele Growth Area Readiness Scores și pilot Metropolitan Growth Compact în zone cu presiune locativă.
AgroIntel: primul set de județe/piloți pentru soil/water/value-chain gap analysis și Demand Observatory.
Primul pipeline de 5 ani România Recuperează și primele Site Ready Files.
Visitor Arrival Corridor pilots și Gateway Priority Layer în destinații selectate.
National Water Security/Climate mission: methodology, university consortia și data inventory.
Zilele 45-90 - universități, cercetare și leadership
Convenirea cu universitățile a registrului proiectelor interdisciplinare, criteriului de minimum două domenii și evaluării rezultatelor, în limitele autonomiei universitare și acreditării.
Management/leadership foundation pentru master/doctorat și vertical team model cu late-stage Bachelor contributors.
Primele Research & Innovation Challenges și Shared TTO network design.
Model Research Collaboration/IP Agreement și cadrul 60% national R&D / 40% university pentru net commercialization proceeds, după validare juridică/fiscală.
Inventory public research equipment/capability pentru shared access.
Zilele 60-100 - publicarea adevărului și porțile de continuare
Raport public de ziua 100: realizat, parțial, eșuat/oprit, cost, responsabil și următorul gate.
Primul Fiscal Credibility Dashboard și registru al excepțiilor Fiscal Lock.
Prima rată publică de Handoff Completion și funnels pentru opportunity, R&D și asset recovery.
Lista proiectelor care continuă, se repară sau se opresc; oprirea justificată este tratată ca protejare a banului public.
Calendar legislativ cu exact actul/articolul/ordinul/HG care trebuie modificat, nu formule generale.
Raportul obligatoriu din ziua 100
	Categorie
	Ce se publică

	Livrat
	Rezultatul, costul, utilizatorii/beneficiarii, KPI și instituția care preia operarea normală.

	Parțial
	Ce lipsește, blocajul, noul termen și owner-ul.

	Oprit
	De ce gate-ul nu a fost trecut, cât s-a cheltuit și ce învățăm.

	Fiscal
	Savings certificate vs forecast; cost one-off vs recurring; EU leverage; excepții Fiscal Lock.

	Handoff
	Rata de finalizare pe minister și funnels end-to-end.


	Ziua 100 nu este o ceremonie de succes. Este primul audit public al capacității guvernului de a spune ce a funcționat, ce nu și ce oprește.


Calendar european și remediere imediată
Zilele 1–10: MF verifică plafoanele europene de cheltuieli nete și sursele pentru buget; MIPE verifică închiderea PNRR și păstrarea reformelor. MJ desemnează verificarea legală pe fiecare pachet.
Până în ziua 30: registrul obligațiilor, transpunerilor și infringementurilor, cu status juridic, articol, responsabil și termen. Obligațiile deja scadente primesc acțiune imediată.
Până în ziua 60: ministerele validează dosarele și probele pentru apă, deșeuri, aer, natură, clădiri, energie, AI/cyber, accesibilitate, migrație și stat de drept; fără declarație de conformitate nedovedită.
Până în ziua 100: remedieri costate, acte necesare, consultări și KPI publice. Un termen UE mai apropiat are prioritate; portofelul digital, renovarea clădirilor și EUDR urmează calendarul legal, nu ziua 100.
Implementarea păstrează autonomia universitară și locală, proprietatea, independența justiției, protecția datelor și concurența. Regula 60/40 se aplică veniturilor eligibile din programe viitoare în condiții legale stabilite înainte de finanțare. Niciun termen accelerat nu suspendă evaluarea de mediu sau drepturile publicului. Remunerația legală a inventatorului precede distribuția soldului eligibil 60/40.
Coaliția: cinci reprezentanți per partid, portofolii după priorități și susținerea întregului program; învestire și numiri constituționale.
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